## Feuil1
Nom | Angenard
Prénom | Ludovic
promotion | B1 informatique B
|  | Planning de la 1ère session de campus contest. |  |  |  | deuxième session
|  | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi
| tâches à faire ou faites en retard | prise en compte des documents | finition des maquettes | fin de l’écriture | Dev Page 4 et 5 | fusion des pages compétences | création d'un fichier contenant les données dans un tableau en php | création de la page connexion | amélirorer l'expérience utilisateur | amélioration du mcd
|  | mise en place du planning | écriture | fin de recherche d’image | mentions légales | mise en valeur des titres | création des fonctions exploitant ce fichier | apprentissage bootstrap | rendre responsive toutes les pages | création du mpd
| tâches faîtes | choix du contenu du portfolio | recherche d’images | Dev page 3 | commencer les documents sur la BDD | mettre la page compétence responsive | création de la page "projet" en php | création des formulaires sur les pages | pouvoir télécharger le cv | création du mld
|  | cahier des charges | dev page 1et 2 | rapport | rapport |  | création du carousel dans la page projet et focntionnel en php | personnalisation des formulaires | mettre le lien linkedin sur tous les footers | scripte sql
| tâches pas faîtes | ébauche d'une maquette | rapport |  | page inscription/connexion |  |  |  |  | création des tables sur php my admin avec wamp
|  | création de la partie commune (header/footer) | [7 empty] | relier le site avec la base de données
|  | rapport | [7 empty] | rendre les formulaires fonctionnels
remplacer tout le lorem ipsum